## Sheet1
KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN ỨNG DỤNG BẢNG BĂM LÀM TỪ ĐIỂN
STT | Tên Công Việc | Sinh Viên thực hiện |  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày thực tế bắt đầu | Ngày thực tế kết thúc
|  | Võ Gia Huy | Trần Tấn Quý
1 | Nghiên cứu lí thuyết của bảng băm | x | x | 26/09/2018 | 2018-01-10 | 28/09/2018 | 2018-01-10
2 | Thiết kế Class Word |  | x | 2018-02-10 | 2018-09-10 | 2018-07-10 | 2018-07-10
3 | Thiết kế Class DSLK | x |  | 2018-02-10 | 2018-09-10 | 2018-04-10 | 2018-08-10
4 | Thiết kế Class Bảng Băm |  | x | 2018-02-10 | 2018-09-10 | 2018-07-10 | 2018-12-10
5 | Thực hiện phần đọc dữ liệu từ trong input.txt | x |  | 2018-02-10 | 2018-09-10 | 2018-08-10 | 2018-08-10
6 | Thiết kế Form LockScreen |  | x | 2018-10-10 | 31/10/2018 | 2018-12-10
7 | Thiết kế Form MainScreen |  | x | 2018-10-10 | 31/10/2018 | 2018-12-10
8 | Thiết kế Form Add, Delete, Edit, Option |  | x | 2018-10-10 | 31/10/2018 | 2018-12-10
9 | Thiết kế Form History và Form Information |  | x | 2018-10-10 | 31/10/2018 | 2018-12-10
10 | Làm phần hình ảnh cho các Form |  | x | 2018-10-10 | 31/10/2018 | 2018-12-10
11 | Thiết kế phần nghe từ | x |  | 2018-10-10 | 31/10/2018
12 | Thực hiện hàm thêm xoá sửa liên kết bảng băm | x | x | 2018-10-10 | 31/10/2018
13 | Thực hiện chức năng tra từ liên kết với bảng băm | x | x | 2018-10-10 | 31/10/2018
14 | Test lỗi | x |  | 2018-01-11 | 2018-09-11
15 | Viết báo cáo | x | x | 2018-10-11 | 20/11/2018
16 | Chuẩn bị cho bài báo cáo | x | x | 25/11/2018 | trước ngày báo cáo đồ án