## Sheet1
Công việc | Võ Gia Huy | Trần Tấn Quý | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày thực tế bắt đầu | Ngày thực tế kết thúc
class node | x | x | 25/09/2018 | 2018-02-10
class dslk | x | x | 2018-02-10 | 16/10/2018
class bảng băm | x | x | 16/10/2018 | 31/10/2018
class word | x |  | 31/10/2018 | 13/11/2018
thiết kế giao diện window form |  | x | 31/10/2018 | 13/11/2018
code chức năng cho chương trình | x |  | 13/11/2018 | 30/11/2018
các class phụ để hỗ trợ chương trình |  | x | 13/11/2018 | 30/11/2018